## チェックシート
仕事の進め方チェックシート
以下に仕事の進め方の評価項目を記す。これらを自己評価し、何ができていないか認識する(状態の見える化)。その上で、全て○になるように自己改善することが本書の目的である。
[評価の判断基準]は表の左下を参照。[評価結果のサマリ]は表の右下を参照。
| No | 分類 | 評価項目 | できていないことにより起きる問題の例 | 優先度 | メンバーA | メンバーB | メンバーC
| 1 | 目的の意識 | 自分のタスクの目的が何であり、その成果がどのように活用されるか理解して進めている。 | ・タスクを進めているうちに、いつのまにか本来の目的を忘れてしまい、目的を達成できない成果を作ってしまった。 ・テスト仕様書を作成する際に、該当のテストケースがどんな不具合を除去する目的なのかを考えずに作成したため、目的の不具合が除去できないテスト実施手順になってしまった。 | 高 | ○ | △ | △
| 2 |  | タスクを依頼するときに、タスク内容と共に、何のためか目的を説明している。 | 同上 | 高 | ○ | － | －
| 3 | 効率の意識 | 自分の作業範囲のみを考えるのでなく、自分が関わるプロダクト全体を効率よく進めようと考えている。 | ・分担して同時に複数人でテスト実施する際に、ある参照ドキュメントの不備が原因で、テスト実施につまずき無駄な時間がかかる問題があった。その問題は、テスト実施者全員が遭遇する可能性が高いため、情報を共有すべきであった。しかし、その情報はテスト実施者間で共有されず、全員同じ問題で無駄な時間を費やしてしまった。 | 中 | ○ | △ | ×
| 4 |  | 時間がかかり手戻りリスクがあるタスクは、独断で進めず、事前に識者と進め方を相談している。 | ・1つの不具合の修正に対して、10時間以上かけて実装したが、そもそも修正方針が間違っていたため、最初からやり直しとなった。 | 中 | ○ | ○ | ○
| 5 |  | 完了条件を明確にした上でタスクを進めている。 | ・タスクの完了条件を明確にしていないため、「やるべきこと」と「やった方がいいこと」の区別ができず、「やった方がいいこと」をし続けて、完了時期が大幅に延びてしまった。 | 中 | ○ | △ | △
| 6 | 品質の意識 | 発生した問題に対して、類似問題がないか横展開調査を実施している。 ※横展開した結果、漏れがあっても○でよい。横展開をしようと考えたかどうかでチェックする。 | ・レビュー指摘の修正時に、類似の問題が他にないか横展開調査をしないため、何度も差し戻しが発生した。 | 中 | ○ | △ | ×
| 7 | 判断全般 | なんとなく意思決定するのでなく、ロジカルに判断して意思決定している。 ※判断を間違うことがあっても○でよい。ロジカルに判断しようとしているかでチェックする。 | ・設計時に、クラスの分割方針、クラスやメソッドの命名、処理順序などをなんとなく決めてしまい、レビュー時になぜそれが妥当なのか説明できず、手戻りが発生した。 | 中 | ○ | ○ | ○
| [評価の判断基準] |  |  |  | [評価結果のサマリ]
| ○： | 概ねできている（感覚的に90%以上できている） |  |  | ○ | 7 | 2 | 2
| △： | 意識はしているが時々できていない（感覚的に60%以上できている） |  |  | △ | 0 | 4 | 2
| ×： | あまりできていない(感覚的に60%未満） |  |  | × | 0 | 0 | 2
| －： | そのような機会がない |  |  | － | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 合格率 | 100% | 66.67% | 50%
※[合格率]は○の比率とする